**Ремонтненский отдел образования**

**Администрации Ремонтненского района**

***Отчет***

***за 1 полугодие 2022 года по выполнению Муниципальной дорожной карты***

***проекта Адресной помощи 500+***

**Муниципального координатора**

**Заместителя заведующего Ремонтненского отдела образования**

**Администрации Ремонтненского района**

**Плужниковой Н.В.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Показатель реализации** | **Отчет о выполнении** |
|  **1.Организационное сопровождение проекта** |
| 1 | Назначение муниципального и школьного координатора Проекта 500+ | декабрь 2021 | Кандидатуры поданы в МО РО НазначенМуниципальный и школьный координатор Проекта 500+ | Приказ №13от 12.01.2022г.минобразования Ростовской области «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» |
| 2 | Отбор и назначение куратора для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | Январь-февраль 2022 | Кандидатуры обсуждены на совещании ИМЦ, поданы в МО РО. Назначеншкольный координатор Проекта 500+ | Приказ №111 от 09.02.2022г минобразования Ростовской области «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022году». |
| 3 | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение на сайте отдела образования | февраль-март 2022 | Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана и размещена на сайте отдела образования. | Выполнено<https://remroo.profiedu.ru/upload/uo_remroo/files/88/e2/88e29098c56d3889a793d421d99547ba.pdf> |
| 4 | Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты | Июнь 2022 | Отчет по реализации муниципальной дорожной карте подготовлен. | Выполнено<https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253> |
| 5 | Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом) | февраль – май 2022 | Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором | Выполнено<https://remroo.profiedu.ru/upload/uo_remroo/files/81/11/811189a88900c158e1a6d2588963d56b.pdf> |
| 6 | Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап) | май 2022 | Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен | Выполнено<https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253> |
| **2.Информационное сопровождение Проекта 500+** |
| 7 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школы-участницы Проекта 500+ 2022 | апрель 2022 | Просмотрен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК. Материалы вебинара использованы в работе. | Выполнено. Материалы вебинара использованы в работе. |
| 8 | Участие в региональном вебинаре с куратором школы-участницы Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | май 2022 | Просмотрен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) Материалы вебинара использованы в работе. | Выполнено.Материалы вебинара использованы в работе. |
| 9 | Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом. | март-апрель2022 | Создан раздел «500+» на сайте МБОУ Валуевской СШ. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | Выполнено<https://valuevka.rostovschool.ru/?section_id=57>  |
| 10 | Участие в работе профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия). | Весь период | Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+\_61 регион»; «МК проекта 500+\_61 регион» | Выполнено.Муниципальный, школьный координаторы, школьный куратор зарегистрированы и состоят в группах WhatsApp |
| **3.Методическое сопровождение Проекта 500+** |
| 11 | Методическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+ в соответствии с методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога, методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами, консультирование по работе с отчетной документацией. | Февраль-декабрь 2022 | Методическая помощь оказана | Выполнено.Методическая помощь по разработке антирисковых программ. Консультационная помощь куратора, совместная разработка конкретных управленческих решений.Размещение школой и подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК<https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/07/07/0707cb759215ba125582120ed934524c.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/04/e4/04e4f907b87da3f3b15d0d5b2666e30e.pdf><https://cloud.mail.ru/public/4aAo/zhqX5cGJV>Отчётные материалы 1 этапа размещены на сайте МБОУ Валуевской СШ.Отчётпо антирисковой программе «Низкий уровень оснащения школы»<https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/4a/7c/4a7c45e26075e5d979d0f78abb804897.pdf>Отчётпо антирисковой программе «Дефицит педагогических кадров»<https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/10/22/1022574d5af26f1a14c83e2822dc99bd.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/53/1d/531d388e33c2415155c31ddbba6e4751.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/cc/ad/ccaddba9039cecfde2d679016801a929.pdf>Отчётпо антирисковой программе «Низкий уровень преодоления языковых и культурных барьеров»<https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/03/dd/03dda08a22395c6ade31bdc4b7eec05a.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/eb/ee/ebee51f3a8ef5034a2e3e4d8e10e31fc.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/94/69/9469520a8bd36bb890f57c50523e7ad6.pdf>Отчётпо антирисковой программе «Риски низкой адаптивности учебного процесса»<https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/f4/dc/f4dc317a669fdcf017d78e016d67c586.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/13/99/1399763332060e6c6f285c388be4a805.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/6f/28/6f28b1c01a763d508afc2a2c2ce45db7.pdf>Отчётпо антирисковой программе «Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности»<https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/b3/e5/b3e579ec5e31adeb2000573849406f0a.pdf> <https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/f7/e0/f7e03bde26e9661747f4a3f47e3dc46f.pdf> |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Выгрузка рисковых профилей из ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПШ). | февраль | Заполнение Гугл-таблицы для анализа выбранных школой Проекта 500+ рисков в рамках рисковогопрофиля. | Программы антирисковых мер размещены и подтверждены в МЭДК<https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/05/79/05794f24493f241f89db0046f53713f7.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/58/d8/58d807b7c106e888d806510c2e8edf0a.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/88/c4/88c4c7ec97f29f6644e5b410231b8393.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/9a/93/9a934078c4352d8cc5552d526bc1261d.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/99/5e/995e381b89fb17ff998c93d152aa6508.pdf> |
| 13 | Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап) | 29 июня | Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на региональной странице Проекта 500+. | Выполнено<https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253> - |
| 14 | Отчет о работе куратора Проекта 500+ (первый этап) | июнь | Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+. | Выполнено<https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253> - |
|  |  |  |  |  |
| 15 | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | март-июнь | Получены удостоверения | Выполнено в соответствии с графиком прохождения КПК<https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/10/22/1022574d5af26f1a14c83e2822dc99bd.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/53/1d/531d388e33c2415155c31ddbba6e4751.pdf><https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/cc/ad/ccaddba9039cecfde2d679016801a929.pdf> |