Ремонтненский отдел образования

Администрации Ремонтненского района

25.02. 2022 г.

ПРИКАЗ

№ 67

Об утверждении муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+

Во исполнение приказа минобразования Ростовской области от 24.02.2022 *№* 173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+», в целях участия общеобразовательных организаций Ремонтненского района в реализации проекта 500+,

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить:

* 1. Муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение №1).
  2. Рабочую rpyппy реализации проекта 500+( Приложение №2).

1. Рекомендовать руководителю МБОУ Валуевской СШ

( Арцыбашев П.И.) обеспечить выполнение муниципальной дорожной карты в части своих компетенций в 2022 году.

1. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя заведующего отделом образования Плужникову Н.В.

Заведующий отделом образования СА.Пожидаев

Исп. Плужникова Н.В.

88637931361

Приложение №1

к приказу Ремонтненского отдела

образования Администрации Ремонтненского района

от 25.02.2022 №67

**Муниципальная дорожная карта проекта Адрес ной помощи 500+ на 2022 год**

**(Ремонтненский район)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.п/п | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Показатель реализации** |
| **1.Организационное сопровождение проекта** | | | |
| 1.1. | Назначение муниципального и школьного координатора Проекта 500+ | декабрь 2021 | Назначен  Муниципальный и школьный координатор Проекта 500+ |
| 1.2. | Отбор и назначение куратора для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | Январь-февраль 2022 | Назначен  школьный координатор Проекта 500+ |
| 1.3. | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение на сайте отдела образования | февраль-март 2022 | Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана и размещена на сайте отдела образования. |
| 1.4. | Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты | Сентябрь 2022 | Отчет по реализации муниципальной дорожной карте подготовлен. |
| 1.5. | Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом) | февраль – май 2022 | Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором |
| 1.6. | Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом) | август – ноябрь 2022 | Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором |
| 1.7. | Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап) | май 2022 | Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен |
| 1.8. | Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап) | ноябрь 2022 | Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен |
| 1.9. | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ремонтненском районе, обсуждение плана работы на 2023 год. | декабрь 2022 | Подведены итоги реализации Проекта 500+ в Ремонтненском районе. |
| **2.Информационное сопровождение Проекта 500+** | | | |
| 2.1 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школы-участницы Проекта 500+ 2022 | апрель 2022 | Просмотрен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК. Материалы вебинара использованы в работе. |
| 2.2. | Участие в региональном вебинаре с куратором школы-участницы Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | май 2022 | Просмотрен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) Материалы вебинара использованы в работе. |
| 2.3. | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школы-участницы Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | июнь2022 | Просмотрен вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области. Материалы вебинара использованы в работе. |
| 2.4. | Участие в региональном вебинаре с куратором школы-участницы Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)» | сентябрь 2022 | Просмотрен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап) Материалы вебинара использованы в работе. |
| 2.5. | Участие в региональном вебинаре с куратором школы- участницы Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+» | октябрь 2022 | Просмотрен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) Материалы вебинара использованы в работе. |
| 2.6. | Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом. | март-апрель  2022 | Создан раздел «500+» на сайте МБОУ Валуевской СШ. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |
| 2.7. | Участие в работе профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия). | Весь период | Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+\_61 регион»; «МК проекта 500+\_61 регион» |
| 2.8. | Организационно-технологическое сопровождение Школы-участницы Проекта 500+, которая участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) | ноябрь-декабрь 2022 | Улучшение материально-технического оснащения школы - участницы Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет). |
| 2.9. | Подведение итогов реализации в Ремонтненском районе Проекта 500+ | декабрь 2022 | Итоговый семинар по Проекту 500+ |
| **3.Методическое сопровождение Проекта 500+** | | | |
| 3.1. | Методическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+ в соответствии с методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога, методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами, консультирование по работе с отчетной документацией. | Февраль-декабрь 2022 | Методическая помощь оказана |
| **4.Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз** | | | |
| 4.1. | Выгрузка рисковых профилей из ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПШ). | февраль | Заполнение Гугл-таблицы для анализа выбранных школой Проекта 500+ рисков в рамках рискового  профиля. |
| 4.2. | Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап) | июнь-июль | Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на региональной странице Проекта 500+. |
| 4.3. | Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (второй этап) | ноябрь-декабрь | Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на региональной странице Проекта 500+. |
| 4.4. | Участие в анкетировании участников Проекта 500+ (директора, кураторы) | сентябрь | Анкеты заполнены. |
| 4.5. | Отчет о работе куратора Проекта 500+ (первый этап) | июнь | Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+. |
| 4.6. | Отчет о работе куратора Проекта 500+ (второй этап) | ноябрь | Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+. |
| **5.Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО** | | | |
| 5.1. | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | март-апрель | Получены удостоверения |
|  | Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | январь-апрель | Получены удостоверения |

Приложение №2

к приказу Ремонтненского отдела

образования Администрации Ремонтненского района

от 25.02.2022 №67

# **Состав рабочей группы по реализации проекта 500+**

* 1. Плужникова Н.В., заместитель заведующего Ремонтненского отдела образования, муниципальный координатор проекта.

# Гончарова Л.Д., заведующий ИМЦ.

* 1. Монина М.Л., заместитель директора МБОУ Ремонтненской гимназии №1, куратор проекта.

# Арцыбашев П.И., директор МБОУ Валуевской СШ, школьный координатор.

* 1. Шарова Г.А., заместитель директора МБОУ Валуевской СШ.