Ремонтненский отдел образования

Администрации Ремонтненского района

ПРИКАЗ

26.01.2023 № 25

Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО

в общеобразовательных организациях Ремонтненского района

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 06.12.2022 № 1223, приказом Минобразования Ростовской области от 29.12.2022 №1354 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО», с целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Ремонтненского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ремонтненского района в 2023-2024 учебном году (приложение).
2. Информационно-методическому центру(ИМЦ), Центру развития образования(ЦРО):
   1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО в соответствии с планом.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
   1. Обеспечить разработку и размещение на сайтах ОО в разделе «ФГОС» школьных планов по введению обновленных ФГОС СОО в срок до 01.02.2023г.
   2. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью, размещение информации на сайтах ОО по вопросам введения ФГОС СОО на постоянной основе.

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

отделом образования С.А.Пожидаев

Приложение к приказу

Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского района от 26.01.2023г. №25

План

мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования (далее - обновленный ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Ремонтненского района  
в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| I. Организационно-управленческая деятельность | | | | |
| 1.1. | Проведение установочного совещания по организационному и методическому сопровождению введения обновлённого ФГОС СОО | 19.01.2023г. | Ремонтненский отдел образования | Синхронизированы процессы управления введения обновлённого ФГОС СОО на муниципальном и школьном уровне |
| 1.2. | Подготовка приказов(муниципальный координатор, рабочая группа, план мероприятий) об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ремонтненского района | январь  2023 года | Ремонтненский отдел образования,ОО | приказы Ремонтненского отдела образования, общеобразовательных организаций |
| 1.3. | Использование региональных рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные  образовательные программы среднего общего образования, расположенных на территории Ремонтненского района, на 2023-2024 учебный год | август  2023 года | ОО | Наличие учебных планов в ОО Ремонтненского района с учётом региональных рекомендаций |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | | Подготовка информационных писем для ОО Ремонтненского района по реализации ФГОС СОО(в соответствии с письмами МО РО) | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования | | информационные  письма |
| 1.5. | | Рассмотрение на заседаниях районных, школьных методических объединений вопросов реализации ФГОС СОО | | в течение всего периода | руководители районных и школьных МО, ЦРО | | протоколы МО |
| 1.6. | | Организация участия педагогического сообщества Ремонтненского района в мероприятиях различного уровня по введению обновленного ФГОС СОО | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования,ОО | | обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд |
| 1.7. | | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ИМЦ, ЦРО | | обеспечен промежуточный контроль |
| 1.8. | Использование региональных рекомендаций по составлению рабочей программы учебного предмета «ОБЖ» с учетом требований ФГОС СОО | | | август  2024 года | Ремонтненский отдел образования, МО | | рабочие программы |
| 1.9. | Организация участия учителей и  преподавателей-организаторов ОБЖ в мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, МО | | обеспечено взаимодействие с МО и отдельными педагогами |
| 1.10 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновлённого ФГОС СОО | | | Январь-февраль 2023г. | Ремонтненский отдел образования | | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО |
| II. Организационно-информационная работа | | | | | | | |
| 2.1. | | Проведение районных совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ИМЦ, ЦРО | | перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |
| 2.2. | | Размещение материалов на сайте Ремонтненского отдела образования, сайтах ОО | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО | | ведение раздела по обновлённым ФГОС СОО на сайтах РОО, ОО |
| 2.3. | | Участие в вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций Ростовской области по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях | | по графику | Ремонтненский отдел образования, ОО | | циклограммы вебинаров |
| 2.4. | | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС СОО | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО | | информация в  социальных сетях,  СМИ |
| III. Учебно-методическая работа | | | | | | | |
| 3.1. | | Подача заявок на курсы повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | в течение всего  периода | Ремонтненский отдел образования, ОО | | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО по ДПП |
| 3.2. | | Обучающие семинары с привлечением опытных педагогов-наставников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | в течение всего  периода | Ремонтненский отдел образования, ОО, ИМЦ, ЦРО | | повышение квалификации педагогических работников |
| IV. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций | | | | | | | |
| 4.1.Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Участие в муниципальных, региональных мероприятиях, в том числе методических семинарах, по внедрению и реализации обновленного ФГОС СОО | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО, ИМЦ, ЦРО | | Использование в работе материалов |
| 4.1.2. | | Размещение на официальном сайте  передовых практик по реализации обновленного ФГОС СОО | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО | | размещение методических разработок и эффективных педагогических практик по реализации обновленного ФГОС СОО |
| 4.1.3. | | Использование адресных рекомендаций для управленческих команд школ по применению функций внутришкольного управления в условиях обновленного содержания учебных предметов | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО | | адресные рекомендации «Федеральные рабочие программы учебных предметов - единое содержание общего образования» |
| 4.1.4. | | Использование методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы среднего образования на основе обновленного ФГОС | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО | | методические рекомендации для руководителей школ |
| 4.3.3. | | | Использование методических рекомендаций для учителей по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | | Ремонтненский отдел образования, ОО | рекомендации | |
| V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников | | | | | | | |
| 5.1. | | Организация и проведение, участие в научно-практических конференциях, конкурсах  образовательных проектов обучающихся  общеобразовательных организаций | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО | | выявление и развитие у обучающихся  творческих способностей,  интереса к проектной деятельности |
| VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе  реализации обновленного ФГОС СОО | | | | | | | |
| 6.1. | Проведение мониторинга готовности  общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ремонтненского района | | | ежеквартально | Ремонтненский отдел образования, ОО, ИМЦ | | функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на сайте РОО,ОО |
| 6.2. | Проведение мониторинга перехода на  обновленный ФГОС СОО в  общеобразовательных организациях Ремонтненского района | | | по графику | Ремонтненский отдел образования, ИМЦ | | анализ результатов |
| 6.3. | Участие в мониторинговых исследованиях по выявлению профессиональных дефицитов  педагогических работников и управленческих кадров | | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО, ИМЦ | | анализ результатов, размещение информации на сайте РОО |
| 6.4. | Участие в самодиагностике  общеобразовательных организаций по  подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | | | март - апрель  2023 года | Ремонтненский отдел образования,ОО | | размещение информации на сайте РОО |
| 6.5. | Участие в оценочных процедурах по выявлению образовательных достижений обучающихся | | | в течение  всего периода | Ремонтненский отдел образования, ОО | | анализ  результатов |
| VII. Экспертно-методическая работа | | | | | | | |
| 7.1. | Проведение экспертизы программ учителей/преподавателей (в рамках деятельности МО) | | | сентябрь-октябрь | Ремонтненский отдел образования, МО, ИМЦ | | распространение передовых педагогических практик |
| 7.2. | Аналитико-диагностическая деятельность в системе ВПР, НИКО, ГИА | | | по графику | Ремонтненский отдел образования | | анализ результатов |
| VIII. Аналитико-прогностическая работа | | | | | | | |
| 8.1. | Содержательный анализ результатов ЕГЭ (2023, 2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО | | | август 2023 года, август 2024 года | Ремонтненский отдел образования, МО | | анализ результатов |
| IX. Консультационно-методическая работа | | | | | | | |
| 9.1. | Методическое консультирование работников методических служб, педагогических  работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, МО, ИМЦ, ОО | | организация методической службы |
| 9.2. | Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по  реализации обновленного ФГОС СОО | | | март - июнь  2023 года | Ремонтненский отдел образования, ИМЦ, ЦРО | | локальные  нормативные акты  школы |
| 9.3. | Консультационная линия по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО | | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования | | функционирование консультационной линии на сайте  РОО |
| X. Публикационная работа | | | | | | | |
| 10.1. | Публикации эффективных педагогических практик работников общеобразовательных организаций Ремонтненского района на сайтах РОО, ОО, СМИ и др. | | | в течение всего периода | Ремонтненский отдел образования, ИМЦ, ЦРО, ОО | | публикации материалов , методическая поддержка творчески работающих педагогов |