Ремонтненский отдел образования

Администрации Ремонтненского района

ПРИКАЗ

24.08.2026г.                               				                         №225/1

с.Ремонтное

Об участии в апробации по оценке поведения обучающихся

В МБОУ Денисовской СШ в 2026-2027 учебном году

С целью организации апробации системы оценивания поведения обучающихся со 2 по 8 классов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  - Назначить муниципальным координатором апробации Плужникову Н.В., заместителя заведующего отделом образования.

2. Утвердить муниципальный план запуска апробации в МБОУ Денисовской СШ (приложение № 1).

3. Руководителю МБОУ Денисовской СШ Мартыненко А.С. при внедрении апробации руководствоваться муниципальным планом, методическими рекомендациями.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

отделом образования                                                   С.А.Пожидаев

Н.В.Плужникова 3-14-60

Приложение № 1

к приказу Ремонтненского отдела образования

Администрации Ремонтненского района

от  24.08.2026 №225/1

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение муниципального координатора и директора общеобразовательной организации, участвующей в апробации (далее – Школа), к региональному чату «Оценка поведения_Ростовская область» по ссылке: https://max.ru/join/yU7aNEOBWiieeNNOXeCQ7qhUCVSnuWFkKATg-y1AZIs ; | до 20.08.2026 | Плужникова Н.В., муниципальный координатор, Директор МБОУ Денисовской СШ Мартыненко А.Н. |
| 2 | Провести в Школе обсуждение с участниками образовательных отношений (педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся); | до 25.08.2026 | Директор МБОУ Денисовской СШ Мартыненко А.Н. |
| 3 | Обеспечить участие школьной команды в обучении; | до 28.08.2026 | Директор МБОУ Денисовской СШ Мартыненко А.Н. |
| 4 | Назначить ответственных лиц, распределить обязанности, подготовить и опубликовать локальные нормативные акты Школы»; | до 30.08.2026 | Директор МБОУ Денисовской СШ Мартыненко А.Н. |
| 5 | Провести обучение педагогических работников Школы; | до 31.08.2026 | Директор МБОУ Денисовской СШ Мартыненко А.Н. |
| 6 | Провести информирование родителей (законных представителей), обеспечить готовность «горячей линии». | до 01.09.2026 | Директор МБОУ Денисовской СШ Мартыненко А.Н. |